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Выполнение плана мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) за 2009 год
по реализации стратегических целей и задач  Федерального казначейства на 2009 – 2011 годы
	№ п/п
	Стратегическая цель Федерального казначейства
	Результат на 01.01.2011
	Мероприятия, реализуемые УФК по Республике Саха (Якутия):

	
	
	
	2009 год

	
	
	
	Основные мероприятия
	Порядок реализации
	Срок исполнения
	Выполнение

	1
	Совершенствование системы бюджетных платежей 
	Совершенствование системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функционирования системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Ускорение платежей в системе Федерального казначейства.
	Внедрение нормативных правовых актов по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП.

(отв. – Батюшкина В.И.,  руководители ОФК) 
	Внедрение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».

(отв. – Батюшкина В.И., руководители ОФК)
	После утверждения приказа Минфина России
	По указанию ЦА ФК внедрение приказа в 2009 году в УФК по Смоленской, Новосибирской областям и Пермскому краю.

	
	
	
	Подключение УФК по Республике Саха (Якутия) к системе БЭСП. 

(отв. – Соловьёв П.Н., Батюшкина В.И.)
	Заключение дополнительных соглашений к договорам банковского счета и договорам электронного обмена между УФК по Республике Саха (Якутия) и ГРКЦ Национального Банка  Республики Саха (Якутия) и внесение в них соответствующих изменений.

(отв. – Батюшкина В.И.)
	Июль
	30 апреля 2009 года с Головным расчетно-кассовым центром национального банка Республики Саха (Якутия) заключены дополнительные соглашения к договору банковского счета №1-БЭСП и к договору об обмене электронными документами №4 для осуществления расчетов и проведение платежей в системе БЭСП.

	
	
	
	
	Внедрение системы БЭСП УФК по Республике Саха (Якутия). 

(отв. – Соловьёв П.Н., Батюшкина В.И.)
	Декабрь
	В связи с началом работ по внедрению системы банковских электронных срочных платежей, с 1 декабря 2009 года средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации,  со счета, открытого Управлению на балансовом счете №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете №40105 «Средства федерального бюджета», направляются в системе БЭСП платежным поручением с указанием вида платежа «срочно».

	
	
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег.
	Оптимизация варианта обеспечения УФК по Республике Саха (Якутия) получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных банковских карт.

(отв. – Батюшкина В.И.)
	Проведение разъяснительной и пропагандистской работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов.
	В течение года
	1. Изучение в Управлении  приказа Минфина России от 04.06.2009 № 49н «Об утверждении Порядка проведения эксперимента по обеспечению Федеральным казначейством получателей  средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт». 

2. Изучение практического опыта – эксперимента, проводимого в УФК по Краснодарскому краю.

3. Участие на Всероссийском совещании территориальных органов Федерального казначейства, проведенного в ноябре 2009 года на базе УМЦ «Голицыно».

4. Проведено совещание с получателями бюджетных средств по вопросу использования расчетных (дебетовых) банковских карт для получения наличных денег. 

	2
	Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов
	Пользователям предоставляется необходимая информация.
	Внедрение приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям.

(отв. – Батюшкина В.И.)
	Внедрение приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок предоставления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям.
	Июнь
	Приказ с Федерального казначейства  не поступал

	
	
	
	
	Обеспечение финансовых органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, распорядителей и получателей бюджетных средств, счета которым открыты в органах Федерального казначейства, оперативной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и выплатах из бюджетов
	 В течение года
	Предоставление информации согласно Приказу МФ РФ от  30.12.2008г. №148  

	
	
	
	
	Организация системы формирования и представления бюджетной отчетности, при которой отчетность формируется и представляется заинтересованным пользователям максимально оперативно и является достоверной.
	В течение года 
	По мере поступления  заданий Федерального казначейства

	
	
	Модернизация официального Интернет сайта Федерального казначейства.
	Приведение содержания официального Интернет сайта УФК по Республике Саха (Якутия) в соответствие с  требованиями Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

(отв.- Соловьёв П.Н., Винокуров П.А.)   
	По отдельному плану, утвержденному руководителем Федерального казначейства от 28.01.2009.


	Декабрь
	1. В соответствии с письмом Федерального казначейства от 07.09.2009г. №42-7.4-05/7.5-520 структура Интернет-сайта УФК по Республике Саха (Якутия) приведена в соответствие с типовой структурой Интернет-сайтов территориальных органов Федерального казначейства.

2. В соответствии с письмом Федерального казначейства от 17.12.2009г. №42-7.4-05/7.5-729 на Интернет-сайте УФК по Республике Саха (Якутия) дополнительно созданы следующие разделы и подразделы:

· Информация об исполнении бюджетов

· Информационные блоки

· Ведомственный и внешний контроль

· Информация государственным заказчикам для работы на электронных торговых площадках/ 

	
	
	
	
	Совершенствование работы по информационному освещению деятельности УФК по Республике Саха (Якутия) на Интернет –сайте.


	Постоянно
	1. На Интернет-сайте УФК по Республике Саха (Якутия) за 2009 год размещено всего 313 заявок структурных подразделений УФК по Республике Саха (Якутия) для информационного освещения деятельности Управления.

2.  В разделе «Информация об исполнении  бюджетов» размещены отчеты об исполнении федерального бюджета РФ, республиканского бюджета и местных бюджетов, сведения об исполнении бюджетных средств УФК подведомственными Отделениями.

	
	
	
	
	Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов за счет полноты наполнения разделов и регулярности обновления информационной базы  Интернет-сайта УФК по Республике Саха (Якутия).


	
	

	3
	«Электронное казначейство»
	Внедрен электронный документооборот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) со всеми участниками бюджетного процесса, имеющими техническую возможность, а также в системе органов Федерального казначейства.
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами органов Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия). 

(отв. – Соловьёв П.Н.)
	Составление планов по внедрению абонентов СЭД на I полугодие 2009 года/

 
	 Январь
	Составлен план по внедрению абонентов СЭД на 2009 г. в январе 2009 г.

	
	
	
	
	Внедрение АРМ СЭД согласно доведенным планам в 2009 году. 
	Январь – декабрь 
	Внедрено 155 абонентов СЭД.

	
	
	
	
	Предоставление данных от УФК по Республике Саха (Якутия) о ходе исполнения планов по установке АРМ СЭД в УФК и всех подведомственных ОФК в 2009 году и предложений на 2010 год.
	Ноябрь 
	1. Письмо УФК по Республике Саха (Якутия) от 13.05.09 №16-11-10/1697 ответ на запрос Федерального казначейства от 30.04.09 №42-7.4-05/10.1.

2. Письмо УФК по Республике Саха (Якутия) от 25.01.10 №16-11-12/240  ответ на запрос Федерального казначейства от 19.01.10 №42-7.4-05/10.1-29.



	
	
	
	
	Проведение разъяснительной работы с клиентами для обеспечения приема сведений о государственных контрактах без бумажного носителя. 


	Декабрь
	 В декабре 2009 года на семинаре – совещании с бюджетополучателями было выступление специалиста  ОВФР, где затронуты вопросы приема  сведений о государственных контрактах без бумажного носителя.

Для упрощения работы с заказчиками   ОИТ  УФК по Республике Саха (Якутия) заключены договора по установке новых автоматизированных мест (АРМ).

	
	
	
	Обеспечение отправки отчетности УФК по Республике Саха (Якутия) в электронном виде.

(отв. – Соловьёв П.Н., Батюшкина В.И.)


	Обеспечение отправки отчетности в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП).
	Июль 
	Исполнено

	
	
	
	
	Обеспечение приема отчетности  без бумажного носителя.
	Декабрь 
	Исполнено

	
	
	
	
	Обеспечение представления отчетности без бумажного носителя.
	
	Исполнено

	
	
	
	Обеспечение приема отчетности  финансовых органов субъектов Российской Федерации в электронном виде

(отв. – Соловьёв П.Н., Батюшкина В.И.)


	Обеспечение приема отчетности в электронном виде с использованием средств ЭЦП.
	Октябрь 
	Исполнено

	
	
	
	
	Обеспечение приема отчетности без бумажного носителя.
	Декабрь 
	Исполнено

	
	
	
	Подключение УФК по Республике Саха (Якутия) к системе видеосвязи для участия в видеоконференциях, проводимых Федеральным казначейством.

(отв. – Соловьёв П.Н.)
	Обеспечение дистанционного участия сотрудников УФК по Республике Саха (Якутия) в видеоконференциях, проводимых Федеральным казначейством.


	По отдельному графику ФК
	1. До 25.09.09 завершена установка оборудования видеоконференцсвязи.

2. 7-8 октября 2009г. участие в видеоконференции с работниками территориальных органов Федерального казначейства на тему «О порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов», проведенной Федеральным казначейством на базе Международной школы управления «Интенсив» ФГОУ ВПО «Российская Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации».  Участие приняли и представители Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

3. 17 декабря 2009г. участие в совместной видеоконференции Минфина России и Казначейства России по вопросу «Завершение 2009 финансового года и особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2010 году» в режиме аудио-видеоконференцсвязи. Участие приняли представители и Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

	4
	Разработка и внедрение административных регламентов 
	Административные регламенты утверждены и применяются органами Федерального казначейства.
	Обеспечение исполнения административных регламентов Федерального казначейства по исполнению государственной функции по:

 
	Ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.

(отв. – Соловьёв П.Н.)
	Декабрь 
	Административный регламент не утвержден

	
	
	
	
	Доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.

(отв. –  Батюшкина В.И.)
	После утверждения Административного регламента
	Административный регламент не утвержден.

	
	
	
	
	Учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

(отв. – Соловьёв П.Н.)
	Декабрь 
	Административный регламент не утвержден. 

	
	
	
	
	Санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета.

(отв. –  Батюшкина В.И.)
	После утверждения Административного регламента
	Административный регламент не утвержден.

	
	
	
	Внедрение Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н.

(отв. – Пермина И.В.)
	Разработка и утверждение приказа УФК по Республике Саха (Якутия)  «О внедрении Административного регламента, закреплении ответственных сотрудников-исполнителей за документарное оформление информационного стенда и раздела Интернет-сайта и признании утратившими силу приказов Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)».
	Март
	1. В УФК по Республике Саха (Якутия) и в отделениях по городам и районам Приказом №52-п от 18 марта 2009г. внедрен Административный регламент.

 2. Оборудованы информационные стенды с «Информацией для взыскателей» в Управлении и в каждом отделении, размещена вся необходимая информация.

 3. Создан отдельный раздел на Интернет-сайте Управления «Информация для взыскателей».

 4. В Управлении закреплены приказами ответственные сотрудники – исполнители юридического отдела, отдела расходов, отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов и отдела ведения федеральных реестров за документарное оформление информационного стенда и раздела Интернет – сайта и поддержание размещенной на них информации в актуальном состоянии. В отделениях изданы соответствующие приказы о закреплении ответственных сотрудников за документарное оформление информационного стенда и поддержание размещенной информации в актуальном состоянии.

	
	
	
	Внесение предложений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.

(отв. – Соловьёв П.Н.)

	Внедрение в УФК по Республике Саха (Якутия) приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 28.05.2007 № 47н «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов». 


	Декабрь
	Административный регламент не утвержден


	5
	Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов
	Осуществление в полном объеме кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральным казначейством.
	Изучение проектов приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов

(отв. –  Батюшкина В.И.)
	Своевременное направление проектов приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в Отделения по городам и районам УФК по Республике Саха (Якутия) и территориальные органы.
	По мере поступления из ФК
	По мере поступления из Федерального казначейства

	
	
	
	
	Размещение проектов  приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов на Интернет –сайт УФК по Республике Саха (Якутия).
	
	

	6
	Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»


	Успешное завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации».
	Внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК).

(отв.  –  Соловьёв П.Н.)
	Подготовка серверных помещений для АСФК, закупка и установка серверных комплексов и прочего оборудования  в УФК по Республике Саха (Якутия)
	Декабрь
	1 сентября 2009 г. завершены работы по подготовке  серверных помещений для размещения оборудования АС ФК открытого  и защищенного контуров. В ноябре 2009 г. ЗАО "ЛАНИТ" произведены монтаж оборудования АПК АС ФК,   пуско-наладка аппаратного обеспечения и системного программного обеспечения  АПК АС ФК открытого и защищенного контуров.   


	
	
	
	
	Внедрение АСФК в УФК по Республике Саха (Якутия)

 
	Апрель 2010
	Согласно письму ФК от 23.10.09 №42-7.4-05/10.1-618 от 23.10.09 внедрение АСФК в УФК по Республике Саха (Якутия) планируется в течение 2010 года.

	
	
	
	Организация работ по обучению специалистов органов Федерального казначейства

(отв. –  Соловьёв П.Н.) 
	Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства и по обучению IT специалистов органов Федерального казначейства.
	Апрель-июнь 
	Согласно Порядку организации и проведения обучения в рамках контракта от 14 декабря 2007 г. № ТDР/QCBS/10 «Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов, обучение IT специалистов», утвержденному Приказом Федерального казначейства от 22 февраля 2008 г. № 42, прошли обучение по программе "Повышение уровня базовых навыков использования ИТ персоналом Федерального Казначейства"  124 функциональных специалистов  Управления и Отделений по городам и районам УФК по  Республике Саха (Якутия) в апреле-июне 2009 г.


	
	
	
	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства (СИО).

(отв. –  Соловьёв П.Н., Татаринов И.И.)
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации УФК по Республике Саха (Якутия).


	Декабрь 
	Создание СИО на объектах информатизации УФК по Республике Саха (Якутия).

	
	
	
	
	Организация работ по созданию СИО на объектах Отделений по городам и районам УФК по Республике Саха (Якутия).
	Декабрь 
	Окончательная сдача-приемка работ по монтажу систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса в зданиях Отделений Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), выполняемых ЗАО «Компания Эр-Стайл», произведена 28 сентября 2009 года. Исполнительная документация подписана и направлена в адрес исполнителя работ 29 сентября 2009 года. в 4-х отделениях работы приняты частично в связи с неисправностью оборудования, поставленным заказчиком: поврежденные дизель-генераторные установки в трех Отделениях (Отделение по Горному району, Отделение по Намскому району, Отделение по Усть-Майскому району); неисправная плата АТС в Отделении по Анабарскому району.
В декабре 2009 года поставщик дизель-генераторных установок  ЗАО «Ай-Теко» произвел ремонт и успешно запустил три дизель-генераторные установки, поврежденные при доставке в 2007 году.

Также в декабре 2009 года от поставщика АТС ЗАО «Ландата» получена отремонтированная плата АТС. Плановый выезд подрядчика в Отделение по Анабарскому району запланирован в начале 1 квартала 2010 года.

	
	
	
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС).

(отв. –  Соловьёв П.Н.)
	Подготовка  и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях УФК по Республике Саха (Якутия)
	Декабрь
	 1. В марте 2009 г. утверждены Проекты Элементов ВТС для объектов УФК по Республике Саха (Якутия), согласованные с УИС ФК (Акт №1699-01/27047-ПРО от 16.03.2009 г.)
2. На 31.12.09 установка каналообразующего спутникового оборудования произведена в 33-х Отделениях. 
3. Подключено  12 Элементов ВТС Отделений
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	Концепция безопасности Казначейства России
	Концепция безопасности Казначейства России утверждена и доведена на исполнение в центральный аппарат и территориальные органы Федерального казначейства.
	Внедрение Концепции безопасности Казначейства России.

(отв. –  Соловьёв П.Н.)
	Утверждение плана мероприятий УФК по Республике Саха (Якутия) по   внедрению Концепции безопасности Федерального казначейства. Доведение Концепции безопасности Казначейства России на исполнение в  Отделения по городам и районам УФК по Республике Саха (Якутия).
	По срокам ФК
	Концепция безопасности Казначейства России не утверждена

	
	
	
	
	Организация работ по защите информации в УФК по Республике Саха (Якутия) и подведомственных отделениях в соответствии с Концепцией безопасности Федерального казначейства.
	По срокам ФК 
	Концепция безопасности Казначейства России не утверждена

	8
	Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России
	Внедрена система мониторинга функциональной деятельности органов Федерального казначейства и предоставление оперативной информации руководству  Федерального казначейства и другим заинтересованным органам власти.


	Внедрение системы мониторинга функциональной деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов.

(отв. – заместители руководителя,  руководители ОФК)
 
	Реализация приказа Федерального казначейства «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства».


	По срокам ФК 

 
	Издан приказ УФК по Республике Саха (Якутия) от 22 октября 2009 года №174 «О мониторинге функциональной деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)».

	9
	Технологическая регламентация
	Внедрены технологические регламенты. Внедрены регламенты по обслуживанию оборудования. Построена система учета ресурсов при работе в режиме внедренных технологических регламентов.
	Внедрение процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией.

(отв. –  Соловьёв П.Н.)
	Своевременное тестирование и внедрение новых технологических регламентов, новых версий внедренных технологических регламентов.

 
	По срокам ФК
	Проводилось своевременное тестирование и внедрение новых технологических регламентов (21)  и новых версий внедренных   технологических регламентов (3).  

	
	
	
	Внедрение автоматизированной системы поддержки технологического обеспечения и мониторинга функциональной деятельности Федерального казначейства.

(отв. –  Соловьёв П.Н.)
	
	
	

	10
	Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрена система управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство».
	 Внедрение системы управленческого по главе 100 «Федеральное казначейство».

(отв. – Татаринов И.И.)
	Внедрение порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программ и непрограммной деятельности (приказ ФК от 28.07.08 г. №195); внедрение порядка формирования Плана закупок товаров, работ и услуг УФК по Республике Саха (Якутия) (приказ ФК от 08.08.08 г. №211).
	По плану ФК
	По плану ФК

	
	
	
	Внедрение доработанной версии ППО АКСИОК для ведения управленческого учета.

(отв. –  Соловьёв П.Н., Татаринов И.И.)
	Совершенствование автоматизированной технологии управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство».
	По мере поступления из ФК
	Не  доработана версия ППО АКСИОК для ведения управленческого учета.



	11
	Эффективная кадровая политика
	Наличие высоко-квалифицированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения.
	Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников УФК по Республике Саха (Якутия). 

 (отв.-Татаринов И.И., Винокуров П.А.)
	Выполнение Плана реализации Программы противодействия коррупции в УФК по Республике Саха (Якутия) на 2008-2010 годы, утвержденного Приказом УФК по Республике Саха (Якутия) от 02.12.2008г. №213.

(отв.-Татаринов И.И.)
	В течение года
	 План выполнен в части раздела 4 «Формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции», п.4.2. «Предусмотрение в рамках проведения мероприятий по повышению квалификации сотрудников занятий по формированию ясного представления о действиях и проявлениях в деятельности государственных служащих, рассматриваемых как коррупционные»: в учебно-тематические планы проведенных курсов повышения квалификации введена тема «Основные направления противодействия коррупции».  


	
	
	
	
	Реализация и исполнение приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального казначейства».
	В течение месяца после утверждения ФК
	Приказ Федерального казначейства «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального казначейства» не издан.

	
	
	
	
	Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному проведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
	По мере необходимости
	1. Внесены изменения в приказ УФК по Республике Саха (Якутия) от 23.07.2008г. №136 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих УФК по Республике Саха (Якутия), руководителей и заместителей руководителей отделений по городам и районам УФК по Республике Саха (Якутия) и урегулированию конфликта интересов» в части содействия в обеспечении действенных мер по профилактике коррупционных правонарушений в УФК по Республике Саха (Якутия). 

2.  Организовано и проведено 1 заседание комиссии по представлению Прокуратуры РС(Я) о подаче 26 гражданскими служащими искаженных сведений о доходах и имуществе, принадлежащем на им праве собственности. В ходе работы комиссии установлено 15 фактов нарушений требований к служебному поведению гражданских служащих. В отношении них проведена служебная проверка и применены дисциплинарные взыскания.

	
	
	
	
	Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности УФК по Республике Саха (Якутия), установление системы обратной связи с получателями государственных услуг через Интернет-сайт, СМИ, рассмотрение обращений граждан.
	В течение года
	На Интернет-сайте УФК по Республике Саха (Якутия) за 2009 год размещено 313 заявок структурных подразделений УФК по Республике Саха (Якутия). В разделе «Обращения граждан» открыты следующие подразделы:

· «Нормативная правовая база»;

· «Организация работы с обращениями граждан»;

· «Информация о рассмотрении обращений граждан в УФК по Республике Саха (Якутия)»;

· «Личный прием граждан»;

· «Электронное обращение».

	
	
	
	
	Организация своевременного представления в налоговые органы Деклараций о доходах и имуществе, принадлежащем государственным гражданским служащим УФК по Республике Саха (Якутия) на праве собственности, и Справок  
о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности
Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы. 
	Март-апрель
	Своевременно организовано представление в налоговые органы Деклараций о доходах и имуществе, принадлежащем государственным гражданским служащим УФК по Республике Саха (Якутия) на праве собственности, и Справок о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы.

	
	
	
	Формирование кадрового резерва УФК по Республике Саха (Якутия).

(отв. – Татаринов И.И.)
	Реализация приказа Федерального казначейства о формировании кадрового резерва.
	По мере поступления  из ФК
	Приказ Федерального казначейства о формировании кадрового резерва не издан.

	
	
	
	
	Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва УФК по Республике Саха (Якутия).
	
	Приказ Федерального казначейства о формировании кадрового резерва не издан.

	
	
	
	
	Планирование, организация и проведение профессиональной переподготовки и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих УФК по Республике Саха (Якутия).
	В течение года
	Организована и проведена профессиональная переподготовка и повышение квалификации:

      - по программе переподготовки «Государственное и муниципальное управление» – 2 сотрудника,

      - по программам повышения квалификации: «Казначейская система и ее функционирование» - 59 служащих, 

«Государственная служба и кадровая политика» - 28, 

«Управление государственным и муниципальным заказом» - 2,
«Основы экономической безопасности в свете антикоррупционного законодательства» - 1.

	
	
	
	
	Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной гражданской службе и права государственных гражданских служащих УФК по Республике Саха (Якутия) на должностной рост на конкурсной основе.
	
	В связи с приостановлением приема работников на вакантные должности (письмо ФК  № 42-7.4-05/7.2-355 от 23.06.09 г.) в 2009 г. конкурсов на замещение вакантных должностей не проводилось.

	
	
	
	 Реализация Молодежной политики. 

(отв. – председатель профкома Чудайкина Т.В..) 
	Реализация Концепции молодежной политики  
	Декабрь 
	1. Письмом УФК по РС(Я) от  23.09.2009 № 16-13-20/3232 предложена кандидатура  для включения  в состав молодежного совета Федерального казначейства. 
2.  Приказ Федерального казначейства от 27 октября 2009г. №239 «Об утверждении состава Молодежного совета Федерального казначейства» доведен до структурных подразделений УФК по Республике Саха (Якутия).

3. Протокол заседания Молодежного совета Федерального казначейства от 19 ноября 2009г. №1 доведен до структурных подразделений УФК по Республике Саха (Якутия).

	
	
	
	
	Реализация и исполнение приказов Федерального казначейства регулирующих порядок проведения мероприятий по сокращению сроков социально-психологической адаптации федеральных государственных гражданских служащих, впервые поступивших на федеральную гражданскую службу в УФК по Республике Саха (Якутия), и федеральных гражданских служащих, назначенных на должность руководителя Отделения УФК по Республике Саха (Якутия).  
	В течение месяца после утверждения приказа ФК
	Разработаны и утверждены аналогичные приказы (№№ 177-1 и 177-2 от 30.11.09 г.) в отношении федеральных гражданских служащих УФК по РС(Я), а также в отношении гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы руководитель, заместитель руководителя Отделения УФК по РС(Я).
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	Оптимизация деятельности
	Внедрена система определения и  оценки эффективности и результативности деятельности органов Федерального казначейства.
	Внедрение системы оценки результативности деятельности органов Федерального казначейства.

(отв. – заместители руководителя,  руководители ОФК)
	Реализация положений приказа Федерального казначейства от 31.12.2008 года №358 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации» в УФК по Республике Саха (Якутия) и подведомственных отделениях.
	Январь
	Утвержден приказ УФК по Республике Саха (Якутия) от 29 января 2009 года №18 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельности отделений по городам и районам УФК по Республике Саха (Якутия)».

	
	
	
	
	Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки эффективности и результативности деятельности территориальных органов Федерального казначейства».
	По срокам ФК
	1. Руководителем УФК по Республике Саха (Якутия) утвержден Порядок формирования показателей оценки результативности деятельности отделений по городам и районам УФК по Республике Саха (Якутия).

2. Проведен мониторинг оценки результативности деятельности отделений за 1 полугодие 2009г. по 32 показателям, утвержденным приказом УФК по Республике Саха (Якутия) от 29 января 2009г. №18.

	
	
	
	
	Реализация приказа УФК по Республике Саха (Якутия) «Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в УФК по Республике Саха (Якутия) и подведомственных отделениях».
	
	По срокам ФК.

	
	
	
	
	Обеспечение своевременной и достоверной оценки выполнения каждым федеральным государственным гражданским служащим УФК по Республике Саха (Якутия) и подведомственных отделений своих должностных обязанностей.
	Ежемесячно, после утверждения Приказа УФК 
	По срокам ФК.

	
	
	
	
	Внедрение в практику в УФК по Республике Саха (Якутия) и подведомственных отделениях самоконтроля федерального государственного гражданского служащего при выполнении им своей профессиональной служебной деятельности, а также системы премирования федеральных государственных гражданских служащих, основанной на достигнутых ими показателях эффективности.
	Ежемесячно, после утверждения Приказа УФК
	По срокам ФК.

	
	
	
	
	Создание мониторинга достижения поставленных перед федеральным государственным гражданским служащим УФК по Республике Саха (Якутия) и подведомственных отделений целей, запланированных показателей результативности.
	Ежеквартально, после утверждения Приказа УФК
	По срокам ФК.

	
	
	Наличие оптимальной (по территориальной распределенности, количественному и качественному составу персонала) сети органов Федерального казначейства. 
	Изучение нормативных правовых актов по оптимизации сети органов Федерального казначейства.

(отв. – заместители руководителя, начальники отделов, руководители ОФК)
 
	Реализация Концепции оптимизации сети органов Федерального казначейства.
	По срокам ФК
	Для изучения и подготовки предложений по необходимым организационно-функциональным изменениям в органах Федерального казначейства, определения состава и плана мероприятий по их реализации Письмом УФК по Республике Саха (Якутия) от 14.07.2009г. №09.1-07/3270 доведен до структурных подразделений Управления План реализации мероприятий по организационным преобразованиям в органах Федерального казначейства.
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